«Утверждаю»

Директор школы:

___________Л.А.Тютерев

Приложение 1

к приказу  №110/3 от 30 августа 2012 г

План мероприятий по внедрению в МКОУ Криничанская  средняя общеобразовательная школа  Электронного журнала и Электронного дневника

| № | Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбор ЭЖ и отражение выбора в системе оперативного мониторинга | Величко В.М. | До 01 сентября 2012 |
| 2. | Регистрация в форуме «Информационная образовательная среда» для участия в обмене информацией с координаторами процесса введения ЭЖ из других общеобразовательных учреждений образования | Величко В.М. | До 01 сентября 2012 |
| 3. | Обучение ответственных за ведение ЭЖ лиц |  | До 10 сентября 2012 |
| 4. | Издание приказов по школе:  о введении электронного журнала;  о создании совета (рабочей группы);  о назначении системного администратора;  о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонифицированные данные | Тютерев Л.А. | Сентябрь-октябрь 2012 |
| 5. | Разработка локальных актов:  положение об электронном журнале;  положение о защите персонифицированных данных;  положение о стимулировании педагогических работников;  положение о локальной сети;  должностная инструкция системного администратора;  правила пользования локальной сетью | Рабочая группа | Сентябрь-октябрь 2012 |
| 6. | Заседание совета (рабочей группы). Изучение материалов по внедрению электронной школы | Серобабина С.М. | Сентябрь 2012 |
| 7. | Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения | Тютерев Л.А. | Сентябрь 2012 |
| 8. | Проведение организационно-методи-ческих и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллек-тивом | Серобабина С.М. Величко В.М. | В течение года |
| 9. | Ознакомление педагогов, обучающи-хся и их родителей (законных представи-телей) с возможностями ЭЖ по предоставлению информации о теку-щей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными ак-тами по их использованию | Величко В.М. Классные руководители | Постоянно |
| 10. | Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных | Серобабина С.М. | Сентябрь 2012 |
| 11. | Ввод основных данных об образова-тельном учреждении, образовательной деятельности | Величко В.М. | Сентябрь 2012 |
| 12. | Формирование базы данных по учени-ческому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам. | Величко В.М. | Сентябрь 2012 |
| 13. | Ввод данных по учебному процессу | Величко В.М. | Сентябрь 2012 |
| 14. | Семинар «Построение учебного про-цесса на основе использования систем АСИОУ «Электронный журнал» | Величко В.М. |  |
| 15. | Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг. | Серобабина С.М. Классные руководители | По мере необходимо-сти (на классных ча-сах, родительских соб-раниях общешкольных и классных) |
| 16. | Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся | Классные руководители | До 01 октября 2012, по мере поступления в ОУ новых учащихся |
|  | Организация обучения роди-телей работе с информационной системой «Электронный дневник» | Ткаченко Е.В. Классные руководители | Постоянно |